## Feuil1
projet | RESERVIA VERSION DESKTOP
etape du projet | Intégration du HEADER et du FOOTER
taches | catégorie | pratique | date de début | date de fin | travail estimé (cycle Podomoro) | temps estimé (en minutes) | travail réel(cycle Podomoro | temps réel (en minutes) | difficultés rencontrées | Solutions
défi : intégrer une maquette | openclassrooms | séance guidée | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2 | 60 | 2 | 60 | RAS
les mises en page CSS | openclassrooms | séance guidée | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 30 | 1 | 30 | RAS
les sélecteurs CSS | openclassrooms | séance guidée | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 30 | 1 | 30 | RAS
reservia : nav et description | mission | pratique délibérée | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 3 | 90 | 2 | 60 | AGENCEMENT DU NAV | REGROUPEMENT DU MENU ET INSCRIPTION DANS UNE DIV + FLEXBOX
flexbox froggy | openclassrooms | activité complémentaire | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 1 | 30 | 1 | 30 | RAS
reservia : intégrer la barre de recherche | mission | pratique délibérée | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 3 | 90 | 2 | 60 | FUSION DES ELEMENTS DE LA BARRE DE RECHERCHE | FLEXBOX ROW FLEX-START+ PADDING NEGATIF + Z-INDEX
reservia : intégrer les filtres | mission | pratique délibérée | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 3 | 90 | 2 | 60
reservia : intégrer les infos de recherche | mission | pratique délibérée | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 30 | 1 | 30
reservia : intégrer le footer | mission | pratique délibérée | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | 30 |  | 0
[5 empty] | 16 | 480