## Feuil1
SUIVI DE PROJET | maquette RESERVIA
SOUS PROJET CONCERNÉ : | intégration du Header et du footer
étapes | catégorie | pratiques | date de début | date de fin | travail estimé (nbr cycle podomoro) | durée estimée (en minutes) | travail réel (nbr cycle podomoro) | durée réelle (en minutes) | difficultés rencontrées
défi : intégration d'une maquette | OpenClassRooms | séance guidée | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2 | 60 |  | 0
les mises en pages CSS | OpenClassRooms | séance guidée | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 30 |  | 0
les sélecteurs en CSS | OpenClassRooms | séance guidée | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 30 |  | 0
reservia : intégrer le nav et la description | mission | pratique délibérée | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 4 | 120 |  | 0
flexbox froggy | OpenClassRooms | séance guidée | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 1 | 30 |  | 0
reservia : intégrer la barre de recherche | mission | pratique délibérée | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4 | 120 |  | 0
reservia : intégrer les filtres | mission | pratique délibérée | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 4 | 120 |  | 0
reservia : intégrer les infos de recherche | mission | pratique délibérée | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 30 |  | 0
reservia : intégrer le footer | mission | pratique délibérée | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2 | 60 |  | 0
TOTAL | travail estimé (en heure) | travail réel (en heure)
| 10 | 0