## Feuil1
projet
etape du projet
taches | catégorie | pratique | date de début | date de fin | travail estimé (cycle Podomoro) | temps estimé (en minutes) | travail réel(cycle Podomoro | temps réel (en minutes) | difficultés rencontrées
défi : intégrer une maquette | openclassrooms | séance guidée | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2 | 60 | 2 | 60
les mises en page CSS | openclassrooms | séance guidée | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 30 | 1 | 30
les sélecteurs CSS | openclassrooms | séance guidée | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 30 | 1 | 30
reservia : nav et description | mission | pratique délibérée | 2021-02-27 | 2021-02-27 |  | 0 |  | 0
flexbox froggy | openclassrooms | activité complémentaire | 2021-02-27 | 2021-02-27 |  | 0 |  | 0
reservia : intégrer la barre de recherche | mission | pratique délibérée | 2021-02-28 | 2021-02-28 |  | 0 |  | 0
reservia : intégrer les filtres | mission | pratique délibérée | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 0 |  | 0
reservia : intégrer les infos de recherche | mission | pratique délibérée | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 0 |  | 0
reservia : intégrer le footer | mission | pratique délibérée | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  | 0 |  | 0