## étape 1
projet | RESERVIA VERSION DESKTOP
etape du projet | Intégration du HEADER et du FOOTER
taches | catégorie | pratique | date de début | date de fin | travail estimé (cycle Podomoro) | temps estimé (en minutes) | travail réel(cycle Podomoro | temps réel (en minutes) | difficultés rencontrées | Solutions
défi : intégrer une maquette | openclassrooms | séance guidée | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2 | 60 | 2 | 60 | RAS
les mises en page CSS | openclassrooms | séance guidée | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 30 | 1 | 30 | RAS
les sélecteurs CSS | openclassrooms | séance guidée | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 30 | 1 | 30 | RAS
reservia : nav et description | mission | pratique délibérée | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 3 | 90 | 2 | 60 | AGENCEMENT DU NAV | REGROUPEMENT DU MENU ET INSCRIPTION DANS UNE DIV + FLEXBOX
flexbox froggy | openclassrooms | activité complémentaire | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 1 | 30 | 1 | 30 | RAS
reservia : intégrer la barre de recherche | mission | pratique délibérée | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 3 | 90 | 2 | 60 | FUSION DES ELEMENTS DE LA BARRE DE RECHERCHE | FLEXBOX ROW FLEX-START+ PADDING NEGATIF + Z-INDEX
reservia : intégrer les filtres | mission | pratique délibérée | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 3 | 90 | 2 | 60 | RAS
reservia : intégrer les infos de recherche | mission | pratique délibérée | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 30 | 1 | 30 | RAS
reservia : intégrer le footer | mission | pratique délibérée | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 1 | 30 | 1 | 30 | RAS
[5 empty] | 16 | 480 | 13 | 390

## étape 2
projet | RESERVIA VERSION DESKTOP
etape du projet | Intégration de la partie HOSTING
taches | catégorie | pratique | date de début | date de fin | travail estimé (cycle Podomoro) | temps estimé (en minutes) | travail réel (cycle Podomoro) | temps réel (en minutes) | difficultés rencontrées | Solutions
intégration du titre du block most_pop_hosting | mission | pratique délibérée | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 30 | 1 | 30
intégration des cartes du block most_pop_hosting | mission | pratique délibérée | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 6 | 180 | 4 | 120
intégration du titre du block hosting | mission | pratique délibérée | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 1 | 30 | 1 | 30
intégration des cartes du block hosting | mission | pratique délibérée | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 6 | 180 | 5 | 150 | largeur des cartes, div image qui sortait de la largeur de la carte | largeur des cartes fixée à 30% de l'espace hébergement, largeur div image en mode auto
flex froggy | autres | séance guidée | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 30 | 1 | 30
réaliser une card css | autres | séance guidée | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 1 | 30 | 1 | 30
[5 empty] | 16 | 480 | 13 | 390

## étape 3
projet | RESERVIA VERSION DESKTOP
etape du projet | Intégration de la partie activité
taches | catégorie | pratique | date de début | date de fin | travail estimé (cycle Podomoro) | temps estimé (en minutes) | travail réel (cycle Podomoro) | temps réel (en minutes) | difficultés rencontrées | Solutions
intégration du titre | openclassrooms | séance guidée | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 1 | 30 | 1 | 30
découpage de la section en deux groupes | autres | activité complémentaire | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 1 | 30 | 1 | 30
définition CSS des cartes | mission | pratique délibérée | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 6 | 180 | 4 | 120 | agencement et taille des différentes cartes | deux groupes pour les motifs de répartition, deux classes css en fonction de l'orientation des cartes
[5 empty] | 8 | 240 | 6 | 180

## étape 4
projet | RESERVIA VERSION MOBILE
etape du projet | Adaptation des éléments header, hébergement, activité et footer
taches | catégorie | pratique | date de début | date de fin | travail estimé (cycle Podomoro) | temps estimé (en minutes) | travail réel (cycle Podomoro) | temps réel (en minutes) | difficultés rencontrées | Solutions
responsive design media queries (cours CSS) | openclassrooms | séance guidée | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 30 | 1 | 30
layout breakpoint bootstrap | autres | activité complémentaire | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 30 | 1 | 30
adaptation des éléments du header | mission | pratique délibérée | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 4 | 120 | 4 | 120 | agencement des élements du nav | refonte du html et du css, display block du nav, position absolue pour chaque élement du nav
adaptation des éléments hébergements | mission | pratique délibérée | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 3 | 90 | 1 | 30
adaptation des éléments activités | mission | pratique délibérée | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 4 | 120 | 2 | 60
adaptation des éléments footer | mission | pratique délibérée | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 3 | 90 | 1 | 30
[5 empty] | 16 | 480 | 10 | 300